## 评审纪要模板
评审主题：小T音响H5代码评审纪要
参加人员 |  | 郭正瑜琼，苏争光
评审时间 |  | 2019.1.7 9:30-11:30
评审地点 |  | A602
评审主持/主导 |  | 张稳稳
评审记录 |  | 张稳稳
序号 | 评审主题 |  | 建议与改善 | 评审前提出/评审中提出 | 提出人 | 提出时间 | 整改责任人 | 整改完成时间 | 完成情况 | 备注
1 |  |  | 接口返回参数应该在代码中列出来 | 评审中提出 | 苏争光 | 2019-01-07 | 张稳稳 | 2019-01-07 | 进行中 | 需要和乃允讨论
2 |  |  | 函数参数改为对象 | 评审中提出 | 苏争光 | 2019-01-07 | 张稳稳 | 2019-01-07 | 进行中
3 |  |  | 接口传参统一封装 | 评审中提出 | 苏争光 | 2019-01-07 | 张稳稳 | 2019-01-07 | 进行中
4 |  |  | 跳转的url的参数封装一下（对象转为字符串） | 评审中提出 | 郭正瑜琼 | 2019-01-07 | 张稳稳 | 2019-01-07 | 进行中
5 |  |  | home.vue中的h1改成span，look函数命名不精准 | 评审中提出 | 苏争光 | 2019-01-07 | 张稳稳 | 2019-01-07 | 进行中
6 |  |  | export default中的顺序每个页面保持一致 | 评审中提出 | 郭正瑜琼 | 2019-01-07 | 张稳稳 | 2019-01-07 | 进行中
7 |  |  | 工程目录必须在SVN目录下 | 评审中提出 | 苏争光 | 2019-01-07 | 张稳稳 | 2019-01-07 | 进行中
8 |  |  | common.css中的root命名改一下 | 评审中提出 | 苏争光 | 2019-01-07 | 张稳稳 | 2019-01-07 | 进行中
9 |  |  | SVN的readme本地构建和部署的流程写详细（123步。。） | 评审中提出 | 苏争光 | 2019-01-07 | 张稳稳 | 2019-01-08 | 进行中
10 |  |  | 搜索页 @keypress="key_down" 改成vue的标准写法 | 评审中提出 | 郭正瑜琼 | 2019-01-07 | 张稳稳 | 2019-01-08 | 进行中
11 |  |  | 播放页class=background可以不要 | 评审中提出 | 郭正瑜琼 | 2019-01-07 | 张稳稳 | 2019-01-08 | 进行中
12 |  |  | 精选接口不应该有参数 | 评审中提出 | 苏争光 | 2019-01-07 | 张稳稳 | 2019-01-09 | 进行中 | 需要和后台商议
13 |  |  | 所有的play函数只负责跳转 里面的播放方法放到播放页 | 评审中提出 | 苏争光 | 2019-01-07 | 张稳稳 | 2019-01-09 | 进行中
14 |  |  | created和mounted计算下时间就是页面渲染出来的时间 | 评审中提出 | 郭正瑜琼 | 2019-01-07 | 张稳稳 | 2019-01-09 | 进行中
15 |  |  | 播放页这些控制需要后台主动推送状态消息，前台实时更改状态 | 评审中提出 | 苏争光 | 2019-01-07 | 张稳稳 | 2019-01-11 | 进行中
16 |  |  | 跳转到不同页面的函数分别封装一下 | 评审中提出 | 苏争光 | 2019-01-07 | 张稳稳 | 2019-01-11 | 进行中
17 |  |  | 页面跳转分本地测试和正式发布两种实现（一个函数两种实现） | 评审中提出 | 苏争光 | 2019-01-07 | 张稳稳 | 2019-01-11 | 进行中
18 |  |  | 所有接口统一封装到一个方法里 | 评审中提出 | 苏争光 | 2019-01-07 | 张稳稳 | 2019-01-11 | 进行中 | 需要和乃允讨论
评审结论 |  | 评审未通过需二次会议评审